“中国体育彩票杯”2025年

海南省社区运动会活动方案

为加快建设体育强省，进一步推动群众身边健身设施建设，丰富群众健身活动空间，满足市民多样化健身活动的需求，引导广大社区群众参与运动、享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，促进身心健康全面发展，推动经济社会发展，展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能，为落实国家体育总局下发的《体育赛事进景区、进街区、进商圈》活动通知，拟于2025年1月-2月举办“中国体育彩票杯”2025年海南省社区运动会，以运动健身跨年，在群众身边举办体育赛事活动，带动全民健身新热潮。

一、组织架构 （拟）

主办单位：海南省旅游和文化广电体育厅

承办单位：海口市旅游和文化广电体育局

三亚市旅游和文化广电体育局

儋州市旅游和文化广电体育局

琼海市旅游和文化广电体育局

屯昌县旅游和文化广电体育局

保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

协办单位：海南省体育彩票管理中心

海南省体育赛事中心

海南省体育职业技术学院

省级各单项体育协会

支持单位：中国体育彩票

运营单位：拟通过比选确定

二、目标任务

结合元旦、春节、元宵节日气氛，以体育为切入点提高广大群众的健身热情和身体素质，形成全社会共同建设和谐社区的良好氛围，充分宣传和展示海南精神文明建设的新成果，推动我省全民健身活动深入开展，提高群众参与全民健身的幸福感、获得感。

- 三、活动概况

（一）活动名称：

“中国体育彩票杯”2025年海南省社区运动会

（二）活动时间：

2025年1-2月

（三）活动地点：

海口市、三亚市、儋州市、琼海市、屯昌县、保亭县

（四）活动规模：

约60000人次

- 四、活动亮点

- 覆盖海南省东西南北中6个市县，在全省联动开展不同的赛事及活动，突出各地特色。系列活动于“元旦”当天启动，设计“体育大拜年”“欢乐过元宵”等多个活动板块，赛事活动持续至2月底。

- 覆盖景区、街区、商圈，集趣味性、竞技性、运动性于一体，增加赛事活动的“烟火气”、体验感，带旺景区、街区和商圈，放大体育赛事活动的经济效益，满足人民群众对美好生活的需求。

- 覆盖幼儿、少年、青年、老年等各年龄段，内容更丰富、形式更多样、覆盖更全面，将全民健身新风尚送到居民家门口，让群众进一步感受体育运动的趣味和魅力，吸引更多人参与全民健身。

- 五、活动内容

- 启动仪式

- 时间：2025年1月1日

- 地点：华彩海口湾户外广场

- 规模：10000人次

- 4.  内容：配套创意集市、打卡互动、体育体验区等

- 街舞比赛

- 时间：2025年1月2日

- 地点：华彩海口湾户外广场

- 规模：3500人次

- 4.  内容：齐舞、Breaking、Popping、Locking、Hip hop、Jazz、Freestyle

- 滑板比赛

- 时间：2025年1月1日—2日

- 地点：华彩海口湾户外广场

- 规模：3000人次

- 内容：滑板街式赛、少儿线路赛、直线竞速赛、荡板过桩赛

- 羽毛球比赛

- 时间：2025年1月1日—2日

- 地点：海口东坡老码头

- 规模：3000人次

- 4.  内容：男单、女单、男双、混双

- 乒乓球比赛

- 时间：2025年1月

- 地点：屯昌县体育馆

- 规模：3000人次

- 4.  内容：男单、女单、混合团体

- 棒垒球比赛

- 时间：2025年1月

- 地点：海口观澜湖旅游度假区

- 规模：2000人次

- 4.  内容：棒球、慢投垒球

- 体适能比赛

- 时间：2025年1月

- 地点：海口观澜湖旅游度假区

- 规模：2000人次

- 4.  内容：个人障碍赛、亲子障碍赛

- 篮球比赛

- 时间：2025年1月

- 地点：海口社区

- 规模：1500人次

- 4.  内容：3V3比赛

- 跳绳比赛

- 时间：2025年2月

- 地点：三亚蓝海购物广场

- 规模：4000人次

- 4.  内容：30秒单摇跳、30秒双摇跳、1分钟一带一单摇跳、4*30秒单摇接力跳、30秒交互绳速度跳、3分钟10人长绳“8”字跳、1分钟10人长绳同步跳

- 击剑比赛

- 时间：2025年2月

- 地点：琼海学校

- 规模：4000人次

- 内容：个人赛、团体赛（男子花剑、重剑、佩剑；女子花剑、重剑、佩剑）

- 5.  组别：U6/U8/U10/U12/U14/U16

- 轮滑比赛

- 时间：2025年2月

- 地点：保亭七仙广场

- 规模：4000人次

- 4.  内容：速度轮滑（100米、200米、300米、500米计时赛）；速度过桩（单脚速度过桩、前蛇双鱼速度过桩）

- 亲子趣味比赛

- 时间：2025年2月

- 地点：保亭七仙广场、儋州海花岛、三亚街区

- 规模：20000人次

- 在开展以上十二个赛事活动的同时在活动现场还会设置丰富多彩的趣味性体验活动，结合举办地还会设置具有当地特色的地方性项目，同时活动现场与周边商圈、景区、街区商户合作，吸引市民游客参与，刺激消费，带动周边经济效益。

- 六、活动宣传

（一）有计划、有步骤宣传推广，形成宣传闭环。

活动前期通过短视频、事件营销等进行话题发酵，为活动造势引流；活动期间通过网络互动、事件营销、新闻报道等吸引市民游客主动分享种草，形成二次传播，为活动推波助澜；活动后期，通过评选、互动等形式，对活动进行盘点，形成高黏度的宣传闭环，增加受众对下一届活动的期待。

（二）全媒体链路多点引爆，推动海南赛事“走出去”。

活动以新媒体为主阵地，传统媒体为抓手，通过海南频道、新华网、人民网、海南日报、海口网等各大社交媒体平台账号全链路发布社区运动会进社区、进商圈活动宣传文稿及视频，最大程度提高活动的曝光度。