协助开展《海南省体育赛事活动等级划分与评定》编制工作方案

一、编制工作背景

2021年国家体育总局等十一部门联合印发的《关于进一步加强体育赛事活动安全监管服务的意见》明确提出“根据不同类别、规模的体育赛事活动，按照有关规定和职责分工进行管理，要符合有关标准”。2023年国家体育总局发布的《体育赛事活动管理办法》明确要求“体育赛事活动应当坚持政府监管与行业自律相结合，实行分级分类管理”。

近年来，海南省体育赛事活动不断增加，人民群众参与体育赛事活动的热情显著增强，体育赛事活动呈现出规模化、专业化的发展趋势。赛事数量的不断攀升与参赛人数的持续增长，对赛事组织的标准化和规范化管理提出了更高的要求。

二、编制工作意义

《海南省体育赛事活动等级划分与评定》（以下简称《等级划分与评定》）的编制，既是海南省积极贯彻落实习近平总书记重要指示和党的十九大、二十大关于加快推进体育强国建设精神的体现，也是海南站在国家实现第二个百年奋斗目标的战略全局，站在实现中华民族伟大复兴的历史高度，站在实现中国式现代化总体部署角度作出的重要工作部署。

为进一步强化品牌赛事的引领示范作用，提升赛事价值与综合效应，不断为海南体育赛事影响力和体育产业竞争力提升提供发展动能；为科学客观反映赛事的组织管理水平和对举办地社会和经济的带动效应，提升赛事奖励工作的效率和效益、促进海南省体育赛事活动高质量发展，编制本《等级划分与评定》。

三、编制工作主要内容

依据《标准化工作导则》（GB/T 1.1—2020）及国家相关政策、法律、法规的要求，并结合海南省体育赛事发展现状。

（一）全面分析海南省体育赛事等级与类型、经济效益和社会效益等因素，及与相关国家、省市体育赛事管理办法的衔接。

（二）按照国际级、国家级、省级、市级（县级）四个层次，制定海南省体育赛事活动等级划分与评定的评价指标体系，规定等级划分依据及具体条件。

（三）按照评定程序、复核及处理、监督与指导的框架，制定海南省体育赛事活动等级划分与评定的实施流程。

四、编制工作计划

（一）前期筹备阶段（2025年1月下旬）

1.成立文件起草工作组；

2.整理全国关于体育赛事管理方面的政策法规文件，梳理兄弟省份及地区体育赛事管理的经验，汇编资料库；

3.根据资料汇编结果，制定下一阶段实地考察、访谈、座谈会、调查问卷等工作计划，完成有关访谈提纲、调研问卷的设计与修订工作；

4.按照厅内程序完成经费审批，确定项目执行单位。

（二）专题研究阶段（2025年2月上旬）

通过深度访谈、召开座谈会、问卷调查、实地调研等方式，对海南省体育赛事发展现状进行针对性调查研究，重点总结海南省体育赛事等级与类型、经济效益和社会效益、问题障碍和政策诉求等情况，研究解决措施方法。

（三）形成研究框架与指标体系（2025年2月中旬）

实地调研和科学分析的基础上，初步思考和分析研判，明确海南省体育赛事等级划分与评定的思路，设计海南省体育赛事活动等级划分与评定的研究框架与指标体系。

（四）专家论证阶段（2025年2月下旬）

基于初稿召开专家论证研讨会，广泛征询各方重要意见。根据专家意见继续修改、优化、完善和提升。

（五）完成初稿编订（2025年3月下旬）

形成文件初稿。