2023年海南省全民健身路径工程绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价       ☑完成结果评价

项目名称： 海南省全民健身路径工程

项目单位：     海南省旅游和文化广电体育厅群体处

主管部门：     海南省旅游和文化广电体育厅

组织方式：□财政部门     ☑主管部门   □项目单位

评价机构： □中介机构 □专家组  ☑项目单位评价组

上报时间：2023年5月20日

2023年海南省全民健身路径工程绩效自评表

| 专项名称 |  |  |  | 全民健身路径工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级财政部门 |  |  |  | 海南省财政厅 |  |  | 省级主管部门 |  | 海南省旅游和文化 广电体育厅 |  |
| 市县主管部门 |  |  |  |  |  |  | 资金使用单位 |  | 海南省旅游和文化广电体育厅群众体育处 |  |
| 资金情况 （千元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 执行率% （B/A） | 分值 | 得分 | 未完成原因和 改进措施 |
| 年度资金总额 |  |  |  | 1000 |  | 728 | 73% | 10 | 7 | 由于程序增加导致流程时间增加安装开始时间较晚，导致安装完成时间也较晚，后又增加履约验收流程，导致尾款支付转移至2024年。2024年将尽快完成程序性文件，加快进度 |
| 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 地方资金 |  |  |  | 1000 |  | 728 | 73% | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完善全民健身路径工程，促进全民健身运动，推动体育产业发展，为海南经济、社会又快又好的发展作出积极贡献。 |  |  |  |  |  | 2023全民健身路径工程覆盖18个市县，共计安装点位200个。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 全年实际值 | 权重 | 得分 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 |  | 保障设施器材正常运转天数 |  | ≥ | 300 | 天 | 7 |  |
|  |  | 数量 指标 |  | 全省公共服务设施器材建设数 |  | ≥ | 30 | 个 | 40 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 全民健身器材知晓率 |  | ≥ | 80% | % | 30 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | 群众对设施使用满意度 |  | ≥ | 90% | % | 9 | 2023年全民健身路径工程项目已完成，但并未进行群众满意度调查。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 86 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  | 单 位 |  |  | 项目评分 |  | 签 字 |
| 王双 |  |  | 群众体育处处长 |  | 海南省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 85 |  |  |
| 吴长银、吴帆 |  |  | 群众体育处四级调研员、群众体育处二级主任科员 |  | 海南省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总分（平均值） |  |  | 87.5 |  |  |
| 处长（签字并盖章）： 2024年5月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 ╳ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 - 根据群体处的说明，火炬传递赛事活动因疫情原因未举办，原绩效目标表中的关于火炬传递赛事活动的产出指标不列入绩效评价中。 由于未设置具体的效益指标，扣减效益指标分数3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 项目概况

- （一）项目基本性质和主要内容

2023年，海南省旅游和文化广电体育厅群众体育处全民健身路径工程配建项目主要用于各市县安装全民健身路径。此项目旨在引导和支持我省提供基本公共体育服务项目，改善基层全民健身体育设施条件，为群众提供更加便利、科学、安全、灵活、无障碍的健身场地设施，保障广大群众开展体育活动的基本权益，增强群众的获得感，幸福感，安全感。

- 绩效目标依据

- 1.绩效目标依据

- 本次评估的绩效目标依据群体处的全民健身路径工程《项目申报书》中的项目绩效目标表。

- 2.项目产出目标

2023年，群体处均完成安装全民健身路径工程。

具体产出指标如下：

- 安装路径工程共200个点。

- 项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

2023年，海南省旅游和文化体育厅群体处全民路径工程项目预算1000万元。预算资金已全部到位。

- （二）项目资金使用情况分析

- 2023年，海南省全民健身路径工程项目资金主要用于安装

- 各市县全民健身路径器材，根据各市县上报援建全民健身路径工程情况，并根据市场调研和供应商报价情况，总支出728万元，剩余尾款254.5万元结转至2024年支付（全民健身点安装尾款247万元，安装验收7.5万元），其中：建设200个全民健身点万元975万元，招标代理2.363万元，安装验收7.5万元。

- （三）项目资金管理情况分析

2023年海南省全民健身路径工程专项资金的管理遵照海南省旅游和文化广电体育厅办公室《关于印发厅机关财务管理办法》的通知（琼旅文办发〔2023〕21号）、海南省旅游和文化广电体育厅办公室《关于印发厅机关财务管理办法》的通知（琼旅文办函〔2019〕235号）等相关财务内控管理办法、通知文件规定执行，实行纳入财政专户专账管理，遵循“专户管理，专款专用”的原则，对财政拨款项目专项资金实行报账制管理，分账核算。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

2023年，执行公司安装了200个全民健身点。

- （二）项目管理情况分析

- 在项目管理中，群体处执行《厅机关项目支出预算管理制度（试行）》及《厅机关经费支出管理制度（试行）》等相关规定。对安装路径工程项目履行验收程序，并对安装项目进行总结，对安装的过程、图片等资料进行了整理，总结经验，提升项目管理水平。

- 四、项目绩效情况

1.项目的经济性分析

- 2023年，海南省全民健身路径工程项目财政资金预算1000万元，支出728万元。

- 2.项目的效率性分析

- 2023年，预算资金批复到位后，群体处安装了一批全民健身路径工程，例如：健身点。

- 3.项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 全年安装了200个路径工程点。根据各市县上报援建全民健身路径工程情况，结合各市县验收资料，完成2023年全省全民健身路径工程建设和验收，完成200个全民健身点的建设和验收。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

建设全民健身路径工程项目是引导和支持我省提供基本公共体育服务项目，改善基层全民健身体育设施条件，为群众提供更加便利、科学、安全、灵活、无障碍的健身场地设施，保障广大群众开展体育活动的基本权益。

五、综合评价情况及评价结论

- 我们认为，2023年海南省全民健身路径工程项目资金支出项目基本合理、规范、有效，取得了良好的社会效益。根据北京国体世纪质量认证中心有限公司出具的验收报告，所有项目验收合格。完成项目申报设置的购置健身器材产品合格率≥95%、项目验收合格率≥95%的绩效产出指标。2023年度海南省旅游和文化广电体育厅群体处海南省全民健身路径工程项目绩效评价综合评分为90.25分。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

本次评价未能获取群众满意度的相关数据，报送安装项目前期未做好实地调研再入库。由于流程增加以及在安装结束后增加履约验收流程导致尾款支付转移至2024年，建议在2024年加快流程进度以及在项目结束后及时进行履约验收。同时在后续公共体育基础设施建设中，完善满意度调查工作，并保留相关文档资料；对于各市县报送的安装目录事前抽查和调研部分市县了解实际所需情况是否真实，确保项目安装的合理性、科学性。