## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000946144-“漫画琼剧”海南戏曲动漫（第二季）资源建设项目 |  |  | 填报人: | 廖星星 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 1502272D0A13BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201010-省群众艺术馆
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.hnszwhg.cn/hns/financial_openness
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1033500 | 1033500 |  | 1007500 |  |  |  | 10.00 | 97.48 | 9.75 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1033500 | 1033500 |  | 1007500 |  |  |  |  | 97.48
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
在合同范围内完成十期动画制作，经专家验收合格并达到省级动画制作和省级电视台播放标准后，进行宣传推广。该项目通过进校园、演出、讲座、展览等活动方式，进一步扩大琼剧在中小学生中的影响力和普及范围，调动广大青少年学习戏曲的积极性，引导更多人关注海南非遗琼剧文化，同时推动我省优质数字文化资源纳入国家文化大数据体系建设。 |  |  |  |  | 累计完成10期琼剧动画片制作，在资源建设过程中，组织举办了两场漫画琼剧进校园活动，参与了2022年“非遗购物节”活动和2023澄迈福山新春接福活动，全方位扩大琼剧在中小学生中的影响力和普及范围，调动广大青少年儿童、群众学习戏曲的积极性，引导更多的少年儿童关注海南琼剧艺术，同时推动我省优质数字文化资源纳入国家文化大数据体系建设。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 制作琼剧动漫期数 |  | ≥ | 10 | 期 | 10 | 100.00% | 50.00 | 50 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 漫话琼剧走进校园，进一步扩大公共文化服务琼剧在中小学生中的影响力和普及范围，调动广大少年儿童学习戏曲的积极性，引导更多的青少年关注海南琼剧 |  | 定性 | 有效改善 |  | 有效改善 | 1 | 30.00 | 30 |  |  | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年对漫话琼剧满意度 |  | ≥ | 90 | % | 98.5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.75