## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000866775-文化创作与交流 |  |  | 填报人: | 廖星星 |  |  | 联系方式: | 65337010 |  |  |  |  | 13F957DCEE2787E2E06308FD1AAC8AC7
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201010-省群众艺术馆
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.hnszwhg.cn/hns/financial_openness
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2878000 | 2688000 |  | 2679689.02 |  |  |  | 10.00 | 99.69 | 9.97 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2878000 | 2688000 |  | 2679689.02 |  |  |  |  | 99.69
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
根据我馆的工作职能，2023年完成该项目“群艺大舞台”公益演出、“美丽海南”公益美术书法摄影展、“海南群众文化大讲坛”公益讲座、、2023年海南原创广场舞创编暨成果展演活动、“文化和自然遗产日”非遗宣传等活动的举办；完成公益性免费开放培训班、海南省文化馆建设综合业务培训班、全民艺术普及合唱指挥及美术基地培训；完成《海南群众文化》刊物编辑出版及海南省数字文化馆的运营推广。 |  |  |  |  | 2023年举办“群艺大舞台”公益演出8场及“美丽海南”公益美术书法摄影展4场，完成“海南群众文化大讲坛”公益讲座4场，评选了10个海南原创广场舞创编暨成果展演活动优秀广场舞，开设七个门类的公益性免费开放培训2208课时，完成了海南省文化馆建设综合业务、全民艺术普及合唱指挥及美术基地相关培训，举办2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动2场，海南省数字文化馆平台及新媒体账号年度访问总量达539万人次等，较好的完成了2023年的各项工作任务。通过举办活动、展览、讲座及培训等方式，满足人民群众日益增长的精神文化需求，丰富城乡人民群众业余精神文化生活，保障人民群众基本公共文化服务需求。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 对海南苗歌抢救性保护和有关举措的研究，成果制成u盘数量 |  | ≥ | 50 | 个 | 30 | 60.00% | 4.00 | 2.4 | 因为预算时没考虑到拍摄歌手的费用以及其他杂费，所以在执行时进行调整，从50个U盘调整成30个。 |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 海南省数字文化馆平台及新媒体账号每月内容累计发布数量 |  | ≥ | 20 | 条 | 56 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 海南原创广场舞创编暨成果展演活动优秀广场舞评选数量 |  | ≥ | 9 | 个 | 10 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 举办美丽海南展览场次 |  | ≥ | 4 | 场 | 4 | 100.00% | 4.00 | 4 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 举办群艺大舞台的场次 |  | ≥ | 8 | 场 | 8 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 举办文化遗产日活动场次 |  | ≥ | 1 | 场 | 2 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 开设七个门类的公益性免费开放培训课时 |  | ≥ | 1600 | 学时 | 2208 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 每期编印《海南群众文化》的数量 |  | ≥ | 500 | 本 | 500 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 全年举办“海南群众文化大讲坛” 场次 |  | ≥ | 4 | 场 | 4 | 100.00% | 4.00 | 4 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 文化馆建设综合业务理论培训班学员测评 |  | 定性 | 文化馆建设综合业务理论培训班学员测评结果为优 |  | 文化馆建设综合业务理论培训班学员测评结果为优 | 1 | 5.00 | 5 |  |  | 6
效益指标 | 社会效益指标 | “迎新春送春联”文化惠民活动群众人数 |  | ≥ | 300 | 人次 | 500 | 100.00% | 3.00 | 3 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 参加公益免费开放培训学员人次 |  | ≥ | 1400 | 人次 | 2000 | 100.00% | 4.00 | 4 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 参加全民艺术普及合唱指挥基地培训学员人数 |  | ≥ | 60 | 人次 | 60 | 100.00% | 4.00 | 4 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 第三届海南省群众美术摄影大赛观众人数 |  | ≥ | 300 | 人次 | 500 | 100.00% | 4.00 | 4 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 海南省数字文化馆平台及新媒体账号年度访问总量 |  | ≥ | 100 | 万人次 | 539 | 100.00% | 3.00 | 3 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 海南原创广场舞创编暨成果展演人数 |  | ≥ | 500 | 人次 | 300 | 60.00% | 4.00 | 2.4 | 全省24个作品中只评选10佳推广作品进行线上展播，因此展播人数减少。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 每场海南群众文化大讲坛观众人次 |  | ≥ | 100 | 人次 | 500 | 100.00% | 3.00 | 3 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 美丽海南展览每场观众人数 |  | ≥ | 200 | 人次 | 300 | 100.00% | 4.00 | 4 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 群艺大舞台观众每场人数 |  | ≥ | 1000 | 人次 | 1200 | 100.00% | 4.00 | 4 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 文化遗产日活动参观人数 |  | ≥ | 30000 | 人次 | 32000 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 海南省数字文化馆平台及新媒体账号用户评价 |  | ≥ | 90 | % | 92.5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 96.77